## Sheet1
Time Line Project 1 OOPL
| Minggu 1 | Minggu 2 | Minggu 3 | Minggu 4 | Minggu 5
| 25/1/2018 - 1/2/2018 | 1/2/2018 - 8/2/2018 | 8/2/2018 - 15/2/2018 | 15/2/2018 - 22/2/2018 | 22/2/2018 - 1/3/2018
Design UI Halaman Login
Design UI Halaman Menu Owner
Design UI Halaman Menu Kasir
Membuat Rancangan Database
Membuat Database Project
Membuat action untuk fitur LOGIN
Membuat UI dan action untuk fitur menambahkan barang ke database (Controller Owner dan database barang)
Membuat UI dan action untuk fitur menambahkan user(Controller Owner dan database user)
Membuat UI dan action untuk fitur melihat laporan penjualan berdasarkan tahun (Controller Owner)
Mengembangkan fitur melihat laporan untuk penjualan barang yang tertinggi (Controller Owner)
Membuat UI dan fitur untuk transaksi penjualan(Controller User)
Membuat fitur untuk mencetak kuitansi (Controller User)